| # ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрации Дивеевского района Нижегородской области |  |  |  |  |
|  | 28 апреля 2010г. |  | № | 422 |

Об утверждении Положения  о разработке,

утверждении и реализации  ведомственных целевых программ

в Дивеевском  районе

В целях реализации  программы реформирования муниципальных финансов  Дивеевского района на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Администрацией Дивеевского района от24.08.2009 года №159 « Об утверждении  Программы  реформирования муниципальных финансов Дивеевского района « постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение  о разработке, утверждении и реализации  ведомственных целевых  программ  в Дивеевском районе (далее - Положение).

2.Субъектам  бюджетного  планирования  районного  бюджета  руководствоваться настоящим  Положением  при разработке и реализации  ведомственных целевых программ.

3. Контроль   за   исполнением   настоящего   распоряжения   возложить    на  заместителя главы администрации по финансовым и экономическим вопросам Кочеткова О.Е.

Глава администрации   района                                                      Ю.Н.Ваньков

Долина

Чернягина

Малышев

УТВЕРЖДЕНО

постановлением

администрации

Дивеевского района

От 28.04.2010г.      № 422

ПОЛОЖЕНИЕ

о разработке, утверждении и реализации ведомственных

целевых программ в Дивеевском  районе

(далее - Положение)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, направленных на осуществление субъектами бюджетного планирования (далее - СБП) муниципальной политики в установленных сферах деятельности, обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития, повышение результативности  расходов    бюджета Дивеевского района .

2. Ведомственные целевые программы (ВЦП) разрабатываются СБП, основываются на системе целей, задач и показателей деятельности СБП .

3. Ведомственная целевая программа утверждается  в соответствии с макетом, согласно приложением 1 к настоящему Положению;

4. Мероприятия ВЦП не могут дублировать мероприятия других бюджетных целевых программ.

5. ВЦП не подлежит разделению на подпрограммы.

6. Предложения по объемам осуществляемых за счет средств районного бюджета расходов на реализацию ВЦП в целом и каждого из мероприятий подготавливаются в соответствии с действующей классификацией расходов бюджетов Российской Федерации с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы.

7. ВЦП реализуется в рамках исполнения бюджета действующих обязательств. В случае невозможности финансирования ВЦП только из бюджета действующих обязательств на реализацию части мероприятий ВЦП запрашиваются средства из бюджета принимаемых обязательств.

При этом ВЦП может формироваться в двух вариантах:

а) в рамках бюджета действующих обязательств;

б) в рамках бюджета действующих и бюджета принимаемых обязательств.

8. Реализация ВЦП осуществляется в пределах расходов, выделенных СБП на исполнение действующих обязательств.

9. Расчет расходов на реализацию ВЦП в части, касающейся исполнения действующих обязательств, осуществляется СБП в соответствии с методическими рекомендациями по формированию смет расходов субъектов бюджетного планирования на плановый период, разрабатываемыми финансовым управлением администрации Дивеевского района.

10. Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации ВЦП в установленных сферах деятельности осуществляют отдел экономики и прогнозирования , а так же финансовое управление  администрации Дивеевского района (далее - отдел экономики и  финансовое управление ).

II. Основные понятия, используемые в настоящем Положении

Субъект бюджетного планирования (СБП) – главный распорядитель (распорядитель)  средств  бюджета;

Ведомственная целевая программа (ВЦП)-  комплекс мероприятий, реализуемых одним ведомством, обеспечивающим эффективное решение  приоритетных внутриотраслевых задач в сфере  социально-экономического развития муниципального  образования, описываемых измеряемыми индикаторами оценки;

Общественно-экономическая эффективность - соотношение величины достигнутого и планируемого в результате реализации программы индикатора цели программы и величины затрат на его достижение.

Общественная эффективность - отношение индикаторов целей программы к показателям непосредственных результатов реализации программных мероприятий.

Индикаторы целей программы - индикаторы, характеризующие эффект от реализации мероприятий для внешнего потребителя.

Показатели непосредственных результатов - показатели, характеризующие в числовом виде объем предоставленных услуг, оказанных субъектом бюджетного планирования и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств внешним потребителям.

Экономическая эффективность - соотношение показателей непосредственных результатов реализации программных мероприятий с затратами на их достижение.

III. Формирование и утверждение ведомственной целевой  программы

1. Решение о разработке ВЦП принимается руководителем СБП.

2. Разработанный в соответствии с требованиями настоящего Положения проект ВЦП направляется субъектом бюджетного планирования одновременно в отдел  экономики  и финансовое управление в.

3. Экспертизу проекта ВЦП осуществляют отдел экономики (в части соответствия стратегическим целям и приоритетам развития Дивеевского района, соотношения объемов ресурсов и ожидаемых результатов программы, качества проработки проблемной области, экономической, общественно-экономической и общественной эффективности программы, отсутствия дублирования мероприятий в рамках иных программ) и  финансовое управление (в части предложений по финансированию мероприятий программы). В заключении экспертизы устанавливается соответствие проекта ВЦП предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Положением. В случае несоответствия проекта ВЦП указанным требованиям проект ВЦП возвращается СБП для доработки.

4. Разногласия по целям и индикаторам ВЦП, по вопросам финансового обеспечения ВЦП могут быть вынесены субъектом бюджетного планирования на рассмотрение комиссии   по формированию  бюджета района на очередной финансовый год (далее - комиссия).

5. Отдел экономики формирует проект перечня ВЦП, предлагаемых к финансированию (полностью или частично) из бюджета принимаемых обязательств и получивших положительные заключения отдела экономики и  финансового управления, упорядоченного с учетом вклада этих программ в реализацию приоритетных направлений экономической политики администрации Дивеевского района.

Проект указанного перечня рассматривается и одобряется комиссией при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и перспективного финансового плана Дивеевского района на плановый период.

6. Субъект бюджетного планирования вправе утвердить:

а) ВЦП, намеченную к финансированию из бюджета действующих обязательств, - после получения положительных заключений отдела экономики и  финансового управления ;

б) ВЦП, частично предлагаемую к финансированию из бюджета принимаемых обязательств, - после одобрения  комиссией перечня ВЦП.

7. ВЦП утверждаются на срок до 3 лет нормативно-правовым актом администрации  Дивеевского района.

8. После утверждения ВЦП СБП направляет копию программы в  отдел экономики для включения ее в реестр ВЦП на очередной  финансовый год и плановый период с учетом вклада этих программ  в реализацию приоритетных направлений  социально-экономического развития района.

9. ВЦП по согласованию с  финансовым управлением может присваиваться отдельный код бюджетной классификации.

10. СБП организует размещение в сети Интернет текста ВЦП.

11. Уточнение параметров ВЦП, в том числе индикаторов целей программы, осуществляется в порядке, установленном для утверждения этих программ.

12. Отдел экономики,  финансовое управление и СБП вправе принять решение  о досрочном прекращении реализации ВЦП.

13. В случае досрочного прекращения реализации ВЦП   финансовое управление представляет в комиссию предложение по сокращению (перераспределению) бюджетных ассигнований субъекта бюджетного планирования.

14. Прекращение реализации ВЦП осуществляется по результатам мониторинга и оценки эффективности реализации ВЦП.

IV. Реализация и контроль за ходом  выполнения ведомственной целевой программы

1. ВЦП реализуется субъектом бюджетного планирования, который несет ответственность за решение задачи путем реализации ВЦП и за обеспечение утвержденных значений индикаторов целей программы.

2. Контроль за ходом реализации ВЦП осуществляется соответствующим СБП, а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием отдела экономики и  финансового управления .

3. Финансирование расходов на реализацию ВЦП осуществляется в порядке, установленном для исполнения районного бюджета.

V. Мониторинг и оценка реализации ведомственных целевых  программ

1. Отдел экономики для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ВЦП организуют ведение ежегодной отчетности.

Типовой макет формы по мониторингу хода реализации ВЦП представлен в приложении 2 к настоящему Положению. Формы по мониторингу хода реализации ВЦП представляются всеми субъектами бюджетного планирования по всем реализуемым ведомственным целевым программам в отдел экономики и  финансовое управление.

Требования к представляемой отчетности являются обязательными для всех субъектов бюджетного планирования.

2. Отчеты по мониторингу ВЦП используются в рамках проведения ежегодной оценки эффективности целевых программ в соответствии с Методикой оценки эффективности бюджетных целевых программ и корректировок предоставляемых бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов.

3. Данные о выполнении ВЦП, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются СБП в отдел экономики и финансовое управлении ежегодно для  оценки  эффективности  реализации ВЦП.

4.СБП несут ответственность за достоверность данных о ходе реализации ВЦП.

5. Отдел экономики администрации Дивеевского района готовит сводный отчет о финансировании, итогах и эффективности реализации мероприятий бюджетных целевых программ и направляет его главе  администрации Дивеевского района.

6. Основные сведения из отчета публикуются в районных средствах массовой информации, а так же  в сети Интернет.

7. На основании мониторинга и рейтингования ВЦП отделом экономики и   финансовым  управлением выносится решение о корректировке предоставляемых бюджетных средств, в том числе принимается решение об увеличении доли районного бюджета в финансировании программы в последующих периодах реализации программы, решение о приостановлении реализации программы, решение о реструктуризации программы, решение о разработке новой аналогичной ВЦП.

Приложение 1

к Положению о порядке

разработки,  утверждения и

реализации  ведомственных

целевых программ

Макет утверждаемой ведомственной целевой  программы

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

1. Наименование программы.

2. Основание для разработки программы.

3. Наименование субъекта бюджетного планирования.

4. Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта.

5. Цель программы и тактическая задача субъекта бюджетного планирования, на решение которой направлена программа.

6. Основные мероприятия программы.

7. Сроки и этапы реализации.

8. Объемы и источники финансирования.

| Источники финансирования | 1 год реализации программы |  | 2 год реализации программы |  | 3 год реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БДО <*> | БДО + БПО <**> | БДО <*> | БДО + БПО <**> | БДО <*> | БДО + БПО <**> |
| Районный бюджет, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Капвложения |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Капвложения |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Капвложения |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| Прочие источники, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| Капвложения |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |
| Капвложения |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> БДО - при условии финансирования из бюджета действующих обязательств.

<**> БДО + БПО - при условии финансирования с учетом бюджета действующих и принимаемых обязательств.

9. Индикаторы целей программы.

Текст утверждаемой ведомственной целевой программы

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

Данный  раздел  включает:

1) Перечень проблем, на решение которых направлена данная ВЦП.

2) Анализ причин возникновения указанной проблемы, а также обоснованное решение проблемы на ведомственном уровне (т.е. причины возникновения проблемы не должны носить межведомственный характер).

3)  Формулировку цели программ, направленных на решение выявленных проблем.

4)  Цель (подцель) Стратегии развития Дивеевского  района  и/или цель (подцель) субъекта бюджетного планирования, достижению которой способствует данная программа.

5)Тактическую  задачу субъекта бюджетного планирования, на решение которой направлена ВЦП.

Раздел 2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 2. Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы

| Срок реализации ВЦП | Этапы реализации программы | Сроки реализации этапов программы | Непосредственные результаты реализации этапа программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 1. |  | Инерционный вариант (БДО) |
|  | 1. |  | БДО + БПО |
|  | 2. |  | Инерционный вариант (БДО) |
|  | 1. |  | БДО + БПО |

В данном разделе  определяются:

1) Сроки реализации ВЦП (не должны превышать 3 лет).

2) Количество этапов программы (рекомендуется от 2 до 5).

3) Результаты реализации этапа программы (например, количество оборудованных мест, количество сотрудников, прошедших обучение, и т.п.) в 2 вариантах (инерционном и при наличии дополнительного финансирования из бюджета принимаемых обязательств).

Непосредственные результаты реализации этапа программы должны обеспечивать достижение индикаторов целей программы, представленных в разделе 5 программы.

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Таблица 3. Перечень и описание программных мероприятий

| N п/п | Наименование варианта финансирования | Наименование мероприятий | Описание мероприятий | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Инерционный вариант (БДО) |  |  |  |
|  | БПО |  |  |  |
| 2. | Инерционный вариант (БДО) |  |  |  |
|  | БПО |  |  |  |

В этом разделе   подробно  излагаются  мероприятия ВЦП в двух вариантах: при финансировании из бюджета действующих обязательств (инерционный вариант) и при выделении дополнительных средств районного бюджета из бюджета принимаемых обязательств (в случаях, если программа не может быть полностью выполнена в рамках бюджета действующих обязательств). При этом по каждому мероприятию должно быть представлено описание мероприятия и сроки его реализации. Мероприятия должны быть сгруппированы по этапам реализации программы, выделенным в разделе 2 программы.

Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И МЕХАНИЗМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

За реализацию ВЦП отвечает разработавший программу субъект бюджетного планирования. В данном разделе указывается должностное лицо, ответственное за реализацию ВЦП, структурное подразделение субъекта бюджетного планирования, ответственное за координацию мероприятий программы. При привлечении для реализации ВЦП софинансирования из иных, кроме областного бюджета, источников указываются механизмы координации и контроля выполнения мероприятий, финансируемых из данных источников. Кроме того, в данном разделе указывается порядок ведения мониторинга и отчетности о реализации ВЦП.

Раздел 5. ИНДИКАТОРЫ ЦЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

Таблица 5. Индикаторы целей программы

| Наименование индикатора целей программы | Единица измерения | Значение в 2008 г. | 1год реализации программы |  | 2год реализации программы |  | 3год реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | БДО | БДО + БПО | БДО | БДО + БПО | БДО | БДО + БПО |

В случаях, если часть мероприятий ВЦП не может быть реализована в рамках бюджета действующих обязательств, значения индикаторов целей программы представляются в двух вариантах: в инерционном варианте (в случае реализации программы в рамках бюджета действующих обязательств) и в варианте с учетом бюджета принимаемых обязательств.

Индикаторы целей программы - индикаторы, характеризующие эффект от реализации мероприятий для внешнего потребителя.

Индикаторы целей программы должны отвечать требованиям:

- реалистичность (представленные данные должны быть максимально точными и система сбора информации предоставлять возможность избежать значительных искажений отображаемой ситуации);

- доступность (представленные индикаторы целей программы должны допускать только однозначную интерпретацию как специалистом в этой области, так и потребителями услуг);

- экономичность (система сбора информации с целью экономии затрат должна максимально полно использовать уже существующие системы сбора информации);

- объективность (индикаторы целей программы не должны приводить к искажению понимания деятельности субъекта бюджетного планирования, когда формальное выполнение функций ведет к улучшению отчетности и ухудшению реального положения дел);

- подконтрольность (по получаемой информации должны существовать альтернативные способы проверки ее адекватности из независимых источников);

- полнота (индикаторы целей программы должны охватывать все аспекты мероприятия);

- своевременность и периодичность (информация должна поступать на регулярной основе и с достаточной оперативностью, с минимальным временным интервалом  между событием и возможностью использования информации о нем для целей мониторинга выполнения);

- сопоставимость (информация для расчета индикаторов целей программы должна иметь стабильные источники для обеспечения возможности сопоставления данных между собой в течение длительного временного периода и с индикаторами, используемыми для оценки прогресса в решении сходных (смежных) задач).

Раздел 6. СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ЭФФЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

В этом   разделе  определяются :

1) Основные  социально-значимые  эффекты  от реализации программы.

При формулировке данных эффектов необходимо учитывать:

1.1. цель (подцель) субъекта бюджетного планирования, достижению которой способствует данная программа, а также задачу субъекта бюджетного планирования, на решение которой направлена реализация программы;

1.2. индикаторы целей программы;

1.3. описание проблем, решение которых призвана обеспечить программа.

2) Внешние факторы, которые  могут повлиять на реализацию  программы.

Под внешними факторами подразумеваются явления, на которые субъект бюджетного планирования не может повлиять самостоятельно, например, изменения федерального или областного  законодательства.

3)  Механизмы минимизации   негативного  влияния  внешних факторов.

А именно,  должны быть представлены механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов (например, оперативное реагирование на изменения федерального или  областного законодательства в части принятия соответствующего местного законодательства и т.д.).

Раздел 7. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

(далее - Методика)

7.1. НАЗНАЧЕНИЕ МЕТОДИКИ

Методика оценки эффективности и результативности ведомственных целевых программ предназначена для оценки соответствия действующих ведомственных целевых программ (далее - ВЦП), включая районные целевые программы, требованиям действующих нормативных правовых актов Дивеевского муниципального района, системным принципам формирования и реализации ВЦП; оценки хода их выполнения и деятельности муниципальных заказчиков ВЦП по обеспечению целей ВЦП, показателей результативности и эффективности ВЦП, представленных в ВЦП.

Результаты оценки действующих ВЦП используются для их ранжирования по интегральной оценке в целях повышения объективности решений по составу ВЦП, предлагаемых к финансированию из бюджета Дивеевского муниципального на очередной финансовый год, и распределения средств Дивеевского муниципального бюджета по ВЦП с учетом хода их реализации.

Рейтинговая оценка действующих ВЦП проводится ежегодно при формировании проекта Дивеевского муниципального бюджета на следующий год и на среднесрочную перспективу.

7.2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

Индикаторы целей программы - индикаторы, характеризующие эффект от реализации мероприятий для внешнего потребителя.

Негативный внешний фактор - фактор, оказывающий негативное влияние на полное и своевременное достижение индикаторов целей ВЦП и показателей непосредственных результатов ВЦП, на который главный распорядитель бюджетных средств не может влиять.

Общественно-экономическая эффективность ВЦП - соотношение величины достигнутого и планируемого в результате реализации ВЦП индикатора цели программы и величины затрат на его достижение.

Общественная эффективность ВЦП - отношение индикаторов целей ВЦП к показателям непосредственных результатов реализации программных мероприятий.

Показатели непосредственных результатов - показатели, характеризующие в числовом виде объем предоставленных услуг, оказанных субъектом бюджетного планирования и подведомственными ему распорядителями и получателями бюджетных средств внешним потребителям.

Экономическая эффективность ВЦП - соотношение показателей непосредственных результатов реализации программных мероприятий и затрат на их достижение.

7.3. СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ

БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Система критериев, используемых для оценки эффективности ВЦП, приведенная в приложении 1 к настоящей Методике, включает 5 критериев (Ki), формируемых из подкритериев (kij).

Критерии используются для оценки действующих ВЦП в следующих аспектах:

К1 - соответствие ВЦП приоритетам социально-экономического развития Дивеевского  муниципального района и актуальность индикаторов целей ВЦП.

К2 - адекватность комплекса мероприятий ВЦП для достижения ее целей.

К3 - выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ВЦП.

К4 - достижение индикаторов целей ВЦП и степень выполнения мероприятий ВЦП.

К5 - динамика показателей экономической, общественно-экономической и общественной эффективности реализации ВЦП.

7.4. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ДЕЙСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

4.1. Степень соответствия действующих ВЦП подкритериям kij оценивается по балльной шкале. При этом присвоенная балльная оценка аргументируется соответствующими функциональными характеристиками ВЦП, операционными (текущими) параметрами и показателями, отражающими ход реализации программы и деятельность главных распорядителей бюджетных средств по обеспечению достижения целей и конечных результатов ВЦП. Максимальная оценка по подкритериям принимается равной 10 баллам.

4.2. На основе оценок по подкритериям kij и их весовых коэффициентов zij рассчитываются оценки по критериям Ki.

4.3. Интегральный показатель R (результирующая оценка) формируется аналогичным образом с использованием весовых характеристик Zij критериев Ki.

4.4. В случае несоответствия ВЦП приоритетам социально-экономического развития Дивеевского муниципального района, признания целевых индикаторов программы не соответствующими целям развития Дивеевского муниципального района или не позволяющими измерить результаты реализации мероприятий ВЦП (критерий Ki) отдел экономики имеет право без проведения дальнейшей оценки рекомендовать прекратить реализацию ВЦП или продолжить реализацию ВЦП при условии внесения в ВЦП соответствующих изменений в течение 6 месяцев.

7.5. ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ БЮДЖЕТНЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

5.1. Интегральная оценка ВЦП рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов по формуле:

R = K1 x Z1 + K2 x Z2 + K3 x Z3 + K4 x Z4 + K5 x Z5

5.2. Для расчета интегральных оценок ВЦП используется форма отчета по оценке эффективности бюджетных целевых программ (приложение 2 к настоящей Методике).

5.3. Рассчитанное значение интегральной оценки сопоставляется с приведенными в таблице 1 значениями для приведения в соответствие ВЦП и разработки рекомендаций по корректировке предоставляемых бюджетных средств.

Таблица 1

Значения интегральной оценки ВЦП

| Численное значение интегральной оценки (R) в баллах | Качественная характеристика ВЦП: степень соответствия требованиям действующих нормативных правовых актов Нижегородской области и Дивеевского муниципального района, системным принципам формирования ВЦП и результативности реализации |
| --- | --- |
| 8 <= R | Высокая |
| 5,5 R < 8 | В целом адекватная |
| 3,5 <= R < 5,5 | Удовлетворительная |
| R < 3,5 | Неудовлетворительная |

КРИТЕРИИ

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

Таблица 1

Оценка по критерию

"Соответствие ВЦП приоритетам социально-экономического

развития Дивеевского  муниципального района и актуальность

индикаторов целей ВЦП" (К1)

| Подкри- терий | Весовой коэффициент | Формулировка подкритериев | Градации | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1.1 | Z1.1 = 0,5 | Соответствие ВЦП целям социально- экономического развития Дивеевского муниципального района | ВЦП полностью соответствует целям социально- экономического развития Дивеевского муниципального района; ВЦП решает одну из наиболее острых проблем, указанных в этих документах | 10 |
|  |  |  | Проблемная область ВЦП в данный момент не соответствует целям социально-экономического развития Дивеевского муниципального района | 0 |
| К1.2 | Z1.2 = 0,5 | Актуальность индикаторов достижения целей ВЦП | Индикаторы целей точно и непосредственно измеряют динамику изменений в проблемной области, вызванных реализацией мероприятий ВЦП, и в полной мере позволяют оценить ход реализации ВЦП. Индикаторы целей полностью определяются результатами реализации соответствующих мероприятий ВЦП | 10 |
|  |  |  | Индикаторы целей менее точно и непосредственно измеряют динамику изменений в проблемной области, вызванных реализацией мероприятий ВЦП, и позволяют оценить ход реализации ВЦП. Показатели зависят не только от мероприятий, выполняемых в рамках ВЦП | 5 |
|  |  |  | Представленные индикаторы с низкой точностью позволяют измерить результаты ВЦП | 2 |
|  |  |  | Представленные в ВЦП индикаторы не могут использоваться для оценки эффективности ее реализации | 0 |

Таблица 2

Оценка по критерию

"Адекватность комплекса мероприятий ВЦП для достижения

ее целей" (К2)

| Подкри- терий | Весовой коэффициент | Формулировка подкритерия | Градации | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К2 | Z2.1 = 0,5 | Адекватность комплекса мероприятий ВЦП для достижения ее целей | Комплекс мероприятий ВЦП полностью обеспечивает достижение поставленных целей | 10 |
|  |  |  | Комплекс мероприятий ВЦП в основном обеспечивает достижение поставленных целей | 7 |
|  |  |  | Комплекс мероприятий ВЦП частично обеспечивает достижение поставленных целей | 3 |
|  |  |  | Комплекс мероприятий ВЦП не обеспечивает достижение поставленных целей | 0 |

Таблица 3

Оценка по критерию

"Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение

дополнительных средств для реализации ВЦП" (К3)

┌───────┬───────────┬────────────────┬───────────────────────────┬────────┐

│Подкри-│  Весовой  │  Формулировка  │         Градации          │Система │

│терий  │коэффициент│  подкритерия   │                           │бальных │

│       │           │                │                           │ оценок │

│К3.1   │Z3.1 = 0,4 │Отношение общего│Более 95%                  │   10   │

│       │           │фактического    ├───────────────────────────┼────────┤

│       │           │объема          │От 90% до 95%              │    8   │

│       │           │исполнения      ├───────────────────────────┼────────┤

│       │           │финансирования  │От 80% до 90%              │    6   │

│       │           │ВЦП             ├───────────────────────────┼────────┤

│       │           │(из      средств│От 60% до 80%              │    4   │

│       │           │бюджета         ├───────────────────────────┼────────┤

│       │           │Дивеевского     │От 40% до 60%              │    2   │

│       │           │муниципального  ├───────────────────────────┼────────┤

│       │           │за              │Менее 40%                  │    0   │

│       │           │прошедший период│                           │        │

│       │           │ее реализации  к│                           │        │

│       │           │объему,         │                           │        │

│       │           │предусмотренному│                           │        │

│       │           │в уточненном    │                           │        │

│       │           │плане  бюджетных│                           │        │

│       │           │ассигнований    │                           │        │

│       │           │                │                           │        │

├───────┼───────────┼────────────────┼───────────────────────────┼────────┤

│К3.2   │Z3.2 = 0,3 │Доля            │Более   50%    (для    ВЦП,│   10   │

│       │           │внебюджетных    │направленных  на   развитие│        │

│       │           │источников     в│реального           сектора│        │

│       │           │общем     объеме│экономики); более 10%  (для│        │

│       │           │финансирования  │программ        социального│        │

│       │           │ВЦП          (по│характера)                 │        │

│       │           │результатам     ├───────────────────────────┼────────┤

│       │           │фактического    │От 40%  до  50%  (для  ВЦП,│    8   │

│       │           │исполнения   ВЦП│направленных  на   развитие│        │

│       │           │за    предыдущий│реального           сектора│        │

│       │           │год)            │экономики);  до  10%   (для│        │

│       │           │                │программ        социального│        │

│       │           │                │характера)                 │        │

│       │           │                ├───────────────────────────┼────────┤

│       │           │                │От 30%  до  40%  (для  ВЦП,│    6   │

│       │           │                │направленных  на   развитие│        │

│       │           │                │реального           сектора│        │

│       │           │                │экономики)                 │        │

│       │           │                ├───────────────────────────┼────────┤

│       │           │                │От 20%  до  30%  (для  ВЦП,│    4   │

│       │           │                │направленных  на   развитие│        │

│       │           │                │реального           сектора│        │

│       │           │                │экономики)                 │        │

│       │           │                ├───────────────────────────┼────────┤

│       │           │                │От 10%  до  20%  (для  ВЦП,│    2   │

│       │           │                │направленных  на   развитие│        │

│       │           │                │реального           сектора│        │

│       │           │                │экономики)                 │        │

│       │           │                ├───────────────────────────┼────────┤

│       │           │                │Менее   10%    (для    ВЦП,│    0   │

│       │           │                │направленных  на   развитие│        │

│       │           │                │реального           сектора│        │

│       │           │                │экономики)                 │        │

└───────┴───────────┴────────────────┴───────────────────────────┴────────┘

Таблица 4

Оценка по критерию

"Достижение индикаторов целей ВЦП и степень

выполнения мероприятий ВЦП" (К4)

| Подкри- терий | Весовой коэффициент | Формулировка подкритерия | Градации | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К4.1 | Z3.1 = 0,5 | Степень достижения индикаторов целей | Плановое значение индикаторов целей выполнено более чем на 95% | 10 |
|  |  |  | Плановое значение индикаторов целей выполнено на 85% - 95% | 8 |
|  |  |  | Плановое значение индикаторов целей выполнено на 75% - 85% | 6 |
|  |  |  | Плановое значение индикаторов целей выполнено на 65% - 75% | 4 |
|  |  |  | Плановое значение индикаторов целей выполнено на 50% - 65% | 2 |
|  |  |  | Плановое значение индикаторов целей выполнено менее чем на 95% | 0 |
| К4.2 | Z4.2 = 0,5 | Степень выполнения мероприятий ВЦП в отчетном году | В отчетном году выполнено более 95% мероприятий ВЦП | 10 |
|  |  |  | В отчетном году выполнено более 90% мероприятий ВЦП | 8 |
|  |  |  | В отчетном году выполнено более 80% мероприятий ВЦП | 6 |
|  |  |  | В отчетном году выполнено более 70% мероприятий ВЦП | 4 |
|  |  |  | В отчетном году выполнено более 60% мероприятий ВЦП | 2 |
|  |  |  | В отчетном году выполнено менее 60% мероприятий ВЦП | 0 |

Таблица 5

Оценка по критерию

"Динамика показателей экономической,

общественно-экономической и общественной

эффективности реализации ВЦП" (К5)

| Подкри- терий | Весовой коэффициент | Формулировка подкритерия | Градации | Система балльных оценок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К5 | Z5.1 = 1 | Динамика показателей экономической, общественно- экономической и общественной эффективности ВЦП (по годам) | Фактическое значение показателя экономической эффективности, или общественно-экономической эффективности, или общественной эффективности возрастает по годам, фактический темп роста превышает плановый темп роста | 10 |
|  |  |  | Фактическое значение показателя экономической эффективности, или общественно-экономической эффективности, или общественной эффективности возрастает по годам | 7 |
|  |  |  | Фактическое значение показателя экономической эффективности, или общественно-экономической эффективности, или общественной эффективности остается неизменным на протяжении реализации программы | 3 |
|  |  |  | Фактическое значение показателя экономической эффективности, или общественно-экономической эффективности, или общественной эффективности уменьшается по годам | 0 |

Приложение 2

к Методике оценки эффективности и результативности

ведомственных целевых программ

ФОРМА ОТЧЕТА

ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННЫХ

ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

| Наименование критерия | Наименование подкритерия | Балл | Оценка по критерию | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1. Соответствие ВЦП приоритетам социально- экономического развития Дивеевского муниципального района и актуальность индикаторов целей ВЦП |  | x |  |  |
|  | Соответствие ВЦП целям социально-экономического развития Дивеевского муниципального района |  | x |  |
|  | Актуальность индикаторов достижения целей ВЦП |  | x |  |
| К2. Адекватность комплекса мероприятий ВЦП для достижения ее целей |  | x |  |  |
|  | Адекватность комплекса мероприятий ВЦП для достижения ее целей |  | x |  |
| К3. Выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации ВЦП |  | x |  |  |
|  | Отношение общего фактического объема исполнения финансирования ВЦП (из средств бюджета) за прошедший период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане бюджетных ассигнований |  | x |  |
|  | Доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования ВЦП (по результатам фактического исполнения ВЦП за предыдущий год) |  | x |  |
| К4. Достижение индикаторов целей ВЦП и степень выполнения мероприятий ВЦП |  | x |  |  |
|  | Степень достижения индикаторов целей |  | x |  |
|  | Степень выполнения мероприятий ВЦП в отчетном году |  | x |  |
| К5. Динамика показателей экономической, общественно-экономической и общественной эффективности реализации ВЦП |  | x |  |  |
|  | Динамика показателей экономической, общественно-экономической и общественной эффективности ВЦП (по годам) |  | x |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |

Раздел 8. РЕСУРСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсы, необходимые для реализации мероприятий ВЦП, представляются в разрезе экономической классификации расходов бюджета, в разрезе мероприятий и в целом по программе в соответствии с представленной ниже табличной формой.

Мероприятие ______________________________

| Код | Наименование статей | БДО | БПО | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 210 | Оплата труда и начисления на оплату труда |  |  |  |
| 220 | Приобретение услуг |  |  |  |
| 230 | Обслуживание долговых обязательств |  |  |  |
| 240 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям (пример -подведомственные бюджетные учреждения) |  |  |  |
| 250 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам |  |  |  |
| 260 | Социальное обеспечение |  |  |  |
| 290 | Прочие расходы |  |  |  |
| 310 | Увеличение стоимости основных средств |  |  |  |
| 320 | Увеличение стоимости нематериальных активов |  |  |  |
| 340 | Увеличение стоимости материальных запасов |  |  |  |
| 540 | Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам |  |  |  |
| (другие статьи) |  |  |  |  |

По каждому мероприятию ВЦП должно быть представлено обоснование ресурсов по экономической классификации. Помимо приведенной выше табличной формы необходимо привести обоснования расчетов на мероприятие в описательной части данного раздела программы.

Приложение 2

к Положению о порядке разработки

утверждения и реализации

ведомственных целевых программ

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении ведомственной целевой программы

на _____________________ 20__ года

| Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |  | Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План |  | Фактическое финансирование |  | Всего | Наименование показателя (целевого индикатора) | ед. изм. | базовое значение | план | Факт | Отклонение* |
|  |  | Бюджетные | Внебюджетные | Бюджетные | Внебюджетные |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Направление деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.