## кап.вложения
Расшифровка расходов предусмотренных на капитальные вложения по Дивеевскому муниципальному округу
рублей.коп
Наименование объекта | План финансирования капитальных вложений на 2022 год | Кассовый расход на 01.01.2023
Строительство набережной р.Вичкинза | 146576874.95 | 146500288.43
федеральный бюджет | 140566927.68 | 140566927.68
областной бюджет | 5916445.75 | 5840294.85
бюджет округа | 93501.52 | 93065.9
Строительство Центра культурного развития | 174659936.42 | 174659936.36
федеральный бюджет | 165576300 | 165576300
областной бюджет | 8992800 | 8992800
бюджет округа | 90836.42 | 90836.36
Строительство автостанции в с.Дивеево | 29756957 | 29756956.96
областной бюджет | 29727200 | 29727200
бюджет округа | 29757 | 29756.96
Строительство дороги к источнику Явления Божией Матери в с.Кременки Дивеевского района Нижегородской области | 79225083.59 | 75829991
областной бюджет | 79149300 | 75754207.41
бюджет округа | 75783.59 | 75783.59
Итого по округу: | 430218851.96 | 426747172.75
Степень технической готовности объектов ,%
Строительство автостанции в с.Дивеево | 88.46
Строительство дороги к источнику Явления Божией Матери в с.Кременки Дивеевского района Нижегородской области | 100 | Протяженность участка автомобильной дороги -1,526 км.Стоимость строительства составила 75,85 млн.руб.
Строительство набережной р.Вичкинза | 80.85
Строительство Центра культурного развития | 45.57

## АИП
Расшифровка расходов предусмотренных на
капитальные вложения поДивеевскому району
(руб./коп.)
Расшифровка расходов предусмотренных на капитальные вложения по Дивеевскому муниципальному округу
рублей.коп
Наименование объекта | КФСР | КВР | План финансирования капитальных вложений на 2022 год | В том числе за счет остатков прошлых лет | Кассовый расход на 01.01.2023 | Остатки на 01.01.2022 | Причины неисполнения ассигнований в полном объеме в 2022 году
1.За счет средств федерального бюджета в рамках АИП, из них: |  |  | 306143227.68 | 0 | 306143227.68
Благоустройство | 0503 |  | 140566927.68 | 0 | 140566927.68
Строительство набережной р.Вичкинза |  | 414 | 140566927.68 |  | 140566927.68
Культура | 0801 |  | 165576300 | 0 | 165576300
Строительство Центра культурного развития |  | 414 | 165576300 |  | 165576300
2. За счет средств областного бюджета в рамках АИП, из них: |  |  | 44636445.75 | 0 | 44560294.85 | 0
Транспорт | 0408 |  | 29727200 | 0 | 29727200 | 0
Строительство автостанции в с.Дивеево |  | 414 | 29727200 |  | 29727200
Благоустройство | 0503 |  | 5916445.75 | 0 | 5840294.85
Строительство набережной р.Вичкинза |  | 414 | 5916445.75 |  | 5840294.85
Культура | 0801 |  | 8992800 | 0 | 8992800
Строительство Центра культурного развития |  | 414 | 8992800 |  | 8992800
3. За счет средств местного бюджета, из них: |  |  | 214146.94 | 0 | 213710.77 | 0
Программные мероприятия |  |  | 214094.94 | 0 | 213659.22 | 0
Транспорт | 0408 |  | 29757 | 0 | 29756.96 | 0
Строительство автостанции в с.Дивеево |  | 414 | 29757 |  | 29756.96
Благоустройство | 0503 |  | 93501.52 | 0 | 93065.9
Строительство набережной р.Вичкинза |  | 414 | 93501.52 |  | 93065.9
Культура | 0801 |  | 90836.42 | 0 | 90836.36
Строительство Центра культурного развития |  | 414 | 90836.42 |  | 90836.36
Непрограммные мероприятия |  |  | 52 | 0 | 51.55
Благоустройство | 0503 |  | 52 | 0 | 51.55
Строительство набережной р.Вичкинза |  | 414 | 52 |  | 51.55
Итого по округу: |  |  | 350993820.37 | 0 | 350917233.3 | 0
исп.Струкова О.И.
8(83134)45427