## Списки (hidden)
Подписан акт приемки | Подрядчик определен по конкурсу | Работы завершены, оплачено
Исключен | Согласование договора | Работы приняты, оформление документов
Разработка | Отмена закупки | Работы остановлены
На конкурсе |  | Расторжение договора
Приостановлен/Расторжение
Согласование

## Таблица 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Дивеевского муниципального округа
Нижегородской области
_____________________
"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации
Дивеевского муниципального округа
Нижегородской области
от 28 мая 2021 г. № 727
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2020-2022 годы
Таблица 1
Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020 - 2022 годах
№п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области |  |  |  | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц |  |  |  | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт |  |  | Доля, направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки |  |  |  | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году** | Планируемые средва на капитальный ремонт
|  | Всего | в том числе | [5 empty] | Всего | в том числе |  |  | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе
|  |  | у регионального оператора (РО)* | на спец. счете у регионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план)
|  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Всего по Дивеевскому муниципальному округу на 2020-2022 годы | [20 empty] | 5627540 | 31157304 | 31157304
Итого на 2020 год |  | 123963.45 | 123963.45 | 0 | 0 |  |  | 6.3 | 780970 | 780970 | 0 | 0 | 95 | 0 |  | 95 |  |  |  |  | 4741493 | 13159160 | 13159160
Итого на 2021 год |  | 123963.45 | 123963.45 | 0 | 0 |  |  | 6.55 | 811961 | 811961 | 0 | 0 | 90.5 | 0 |  | 95 |  |  |  |  | 445153 | 8822155 | 8822155
Итого на 2022 год |  | 123963.45 | 123963.45 | 0 | 0 |  |  | 6.83 | 846670 | 846670 | 0 | 0 | 90.5 | 0 |  | 95 |  |  |  |  | 440894 | 9175989 | 9175989
".

## Таблица 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Дивеевского муниципального округа
Нижегородской области
________________________________
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Дивеевского муниципального округа
Нижегородской области
от 28 мая 2021 г. N 727
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Дивеевского муниципального округа
Нижегородской области
_____________________
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации
Дивеевского муниципального округа
Нижегородской области
от 28 мая 2021 г. № 727
Таблица 2
Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020-2022 годах
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  |  |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ
[9 empty] | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: |  |  |  | Всего: | в том числе:
[15 empty] | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | мм.гггг
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Всего по Дивеевскому муниципальному округу на 2020-2022 годы | [7 empty] | 7752.545 | 6980.7 | 6980.7 |  | 6593.3 | 297 | 44049881 |  |  |  | 44049881 | 44049881 | 43575221 | 330042 | 144618
Итого по МО на 2020 год | [7 empty] | 1260.46 | 1148.7 | 1148.7 |  | 1148.7 | 52 | 1691955 |  |  |  | 1691955 | 1691955 | 1575766 | 82467 | 33722
1 | с.Дивеево, ул.Комсомольская, д.6 | 1957 | не было | РО | К | 2 | 1 | 286.76 | 277 | 277 |  | 277 | 13 | 1609488 |  |  |  | 1609488 | 1609488 | 1575766 | 0 | 33722 |  | 12.2020
2 | п.Сатис, ул.Ленина, д.14 | 1989 | не было | РО | К | 2 | 3 | 973.7 | 871.7 | 871.7 |  | 871.7 | 39 | 82467 |  |  |  | 82467 | 82467 | 0 | 82467 | 0 |  | 12.2020
Итого по МО на 2021 год | [7 empty] | 3343.565 | 3017.8 | 3017.8 |  | 2824.1 | 117 | 11257442 |  |  |  | 11257442 | 11257442 | 10898971 | 247575 | 110896
3 | п.Сатис, ул.Гаражная, д.3 | 1975 | не было | РО | К | 2 | 3 | 996.1 | 895.2 | 895.2 |  | 895.2 | 28 | 5292939 |  |  |  | 5292939 | 5292939 | 5182043 | 0 | 110896 |  | 12.2021
4 | с.Дивеево, ул.Комсомольская, д.6 | 1957 | не было | РО | К | 2 | 1 | 286.76 | 277 | 277 |  | 277 | 13 | 1319720 |  |  |  | 1319720 | 1319720 | 1319720 | 0 | 0 |  | 12.2021
5 | с.Дивеево, ул.Космонавтов, д.1 | 1955 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 442.2 | 413.2 | 413.2 |  | 219.5 | 18 | 82433 |  |  |  | 82433 | 82433 | 0 | 82433 | 0 |  | 12.2021
6 | с.Дивеево, ул.Космонавтов, д.10 | 1973 | не было | РО | К | 2 | 2 | 644.805 | 560.7 | 560.7 |  | 560.7 | 19 | 165142 |  |  |  | 165142 | 165142 | 0 | 165142 | 0 |  | 12.2021
7 | п.Сатис, ул.Ленина, д.14 | 1989 | не было | РО | К | 2 | 3 | 973.7 | 871.7 | 871.7 |  | 871.7 | 39 | 4397208 |  |  |  | 4397208 | 4397208 | 4397208 | 0 | 0 |  | 12.2021
Итого по МО на 2022 год | [7 empty] | 3148.52 | 2814.2 | 2814.2 |  | 2620.5 | 128 | 31100484 |  |  |  | 31100484 | 31100484 | 31100484 | 0 | 0
8 | с.Дивеево, ул.Космонавтов, д.1 | 1955 | не было | РО | Д | 2 | 1 | 442.2 | 413.2 | 413.2 |  | 219.5 | 18 | 6332971 |  |  |  | 6332971 | 6332971 | 6332971 | 0 | 0 |  | 12.2022
9 | с.Дивеево, ул.Космонавтов, д.10 | 1973 | не было | РО | К | 2 | 2 | 644.805 | 560.7 | 560.7 |  | 560.7 | 19 | 6061656 |  |  |  | 6061656 | 6061656 | 6061656 | 0 | 0 |  | 12.2022
11 | п.Сатис, ул.Советская, д 11 | 1979 | не было | РО | К | 2 | 3 | 961.3 | 859.3 | 859.3 |  | 859.3 | 38 | 9368749 |  |  |  | 9368749 | 9368749 | 9368749 | 0 | 0 |  | 12.2022
14 | п.Сатис, ул.Мира, д. 3 | 1966 | не было | РО | К | 2 | 2 | 561.315 | 488.1 | 488.1 |  | 488.1 | 24 | 4045913 |  |  |  | 4045913 | 4045913 | 4045913 | 0 | 0 |  | 12.2022
15 | п.Сатис, ул.Заводская, д. 1 | 1971 | не было | РО | К | 2 | 2 | 538.9 | 492.9 | 492.9 |  | 492.9 | 29 | 5291195 |  |  |  | 5291195 | 5291195 | 5291195 | 0 | 0 |  | 12.2022
".

## Таблица 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Дивеевского муниципального округа
Нижегородской области
___________________________
"ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Дивеевского муниципального округа
Нижегородской области
от 28 мая 2021 г. N 727
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Дивеевского муниципального округа
Нижегородской области
_____________________
"ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации
Дивеевского муниципального округа
Нижегородской области
от 28 мая 2021 г. № 727
Таблица 3
Реестр видов работ и услуг в многоквартирных домах, находящихся на территории Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020-2022 годах
№ п/п | Адрес МКД | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) | [10 empty] | СМР | [16 empty] | ПИР |  |  |  |  | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З
|  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | [25 empty] | Всего ПИР | в том числе
|  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | [11 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт |  | Ремонт крыши |  | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД |  | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада |  | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД |  | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией
[5 empty] | электроснабжение |  | теплоснабжение |  | газоснабжение |  | холодное водоснабжение |  | горячее водоснабжение |  | водоотведение
|  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37
Всего по Дивеевского муниципальному округу на 2020-2022 годы |  | 44049881 | 43575221 | 1914701 | 590 | 614129 | 512 | 1026925 |  |  | 155 | 273647 | [6 empty] | 3972.8 | 27332214 |  |  | 3149.76 | 14328306 | [5 empty] | 330042 | 330042 |  |  |  | 144618
Итого по МО на 2020 год |  | 1691955 | 1575766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 265 | 1575766 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 82467 | 82467 |  |  |  | 33722
1 | с.Дивеево, ул.Комсомольская, д.6 | 1609488 | 1575766 | 0 | [14 empty] | 265 | 1575766 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 33722
2 | п.Сатис, ул.Ленина, д.14 | 82467 | 0 | 0 | [25 empty] | 82467 | 82467
Итого по МО на 2021 год |  | 11257442 | 10898971 | 1914701 | 590 | 614129 | 512 | 1026925 |  |  | 155 | 273647 | [6 empty] | 1327.8 | 4742197 |  |  | 1289.76 | 4242073 | [5 empty] | 247575 | 247575 |  |  |  | 110896
3 | п.Сатис, ул.Гаражная, д.3 | 5292939 | 5182043 | 1557301 | 390 | 427154 | 468 | 893931 |  |  | 135 | 236216 | [6 empty] | 730 | 344989 |  |  | 915.13 | 3279753 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 110896
4 | с.Дивеево, ул.Комсомольская, д.6 | 1319720 | 1319720 | 357400 | 200 | 186975 | 44 | 132994 |  |  | 20 | 37431 | [10 empty] | 374.63 | 962320 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
5 | с.Дивеево, ул.Космонавтов, д.1 | 82433 | 0 | 0 | [25 empty] | 82433 | 82433
6 | с.Дивеево, ул.Космонавтов, д.10 | 165142 | 0 | 0 | [25 empty] | 165142 | 165142
7 | п.Сатис, ул.Ленина, д.14 | 4397208 | 4397208 | 0 | [14 empty] | 597.8 | 4397208 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
Итого по МО на 2022 год |  | 31100484 | 31100484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2380 | 21014251 |  |  | 1860 | 10086233 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
8 | с.Дивеево, ул.Космонавтов, д.1 | 6332971 | 6332971 | 0 | [14 empty] | 810 | 6332971 | [9 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
9 | с.Дивеево, ул.Космонавтов, д.10 | 6061656 | 6061656 | 0 | [14 empty] | 410 | 3282225 |  |  | 360 | 2779431 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
10 | п.Сатис, ул.Советская, д 11 | 9368749 | 9368749 | 0 | [14 empty] | 480 | 5326886 |  |  | 760 | 4041863 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
11 | п.Сатис, ул.Мира, д. 3 | 4045913 | 4045913 | 0 | [14 empty] | 400 | 4045913 |  |  | 380 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
12 | п.Сатис, ул.Заводская, д. 1 | 5291195 | 5291195 | 0 | [14 empty] | 280 | 2026256 |  |  | 360 | 3264939 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0
".