- Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17 января 2025 г. |  | № | 47 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области

на 2021 – 2027 годы» на 2025 г. и на плановый период 2026-2027 гг.

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 31.03.2021 № 394, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области на 2021 – 2027 годы» на 2025 и на плановый период 2026-2027 гг., согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в порядке, предусмотренном статьей 34 Устава Дивеевского муниципального округа Нижегородской области и размещению на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления						С.А.Кучин

Миронова М.И.

Варенцов С.В.

Борисов О.В.

Герасимова Е.В.

- УТВЕРЖДЕН

- постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

- от 17 января 2025 г. № 47

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021 – 2027 годы» на 2025 г. и на плановый период 2025-2027 гг.

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, руб. (за счёт районного бюджета) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реали-зации | окончания реализации | очередной финансовый год | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2026 годы» | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | 39 794 596,0 | 39 097 189,0 | 39 066 990,0 |
| Подпрограмма 1. "Пожарная безопасность населенных пунктов Дивеевского муниципального округа на 2021 - 2026 годы". | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение пожарной безопасности объектов и населённых пунктов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | 30 219 734,0 | 29 680 894,0 | 29 705 695,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение пожарной безопасности объектов и населенных пунктов | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение пожарной безопасности объектов и населённых пунктов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | 29 949 734,0 | 29 245 894,0 | 29 335 695,0 |
| 1.1.1. Содержание муниципальной пожарной охраны Дивеевского муниципального округа | Территориальные отделы | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение пожарной безопасности объектов и населённых пунктов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | 29 949 734,0 | 29 245 894,0 | 29 335 695,0 |
| 1.1.2. Содержание добровольной пожарной охраны Дивеевского муниципального округа (страхо-вание от несчастного случая, медосмотр, материальное стимулирование и т.д.) | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности объектов и населённых пунктов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| 1.1.3. Приобретение средств пожаротушения ПТО (пожарные плуги, мотопомпы, пожарные гидранты, ранцевые огнетуши-тели, пожарные рукава, костю-мы для пожаротушения и т. д.) | Территориальные отделы Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Для укрепления материально- технической базы муниципальных пожарных команд (МПК) территориальных отделов | 200 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |
| 1.1.4.Создание противопожа-рных минерализованных полос (противопожарная опашка населённых пунктов) | Территориальные отделы | 01.01.2025 | 01.01.2027 | С целью предотвращения распространения огня от пожаров сухой растительности на населённые пункты округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. Приобретение автоно-мных пожарных извещателей для установки лицам, находящимся в группе социального риска | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Для установки лицам, находящимся в группе социального риска | 0,0 | 65 000,0 | 0,0 |
| 1.1.6. Создание и оформление противопожарных уголков (стендов). Издание и распространение памяток, листовок, буклетов на противопожарную тематику | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Информирование населения по пожарной безопасности | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 1.1.7. Строительство подземных противопожарных резервуаров и площадок (пирсов) для установки пожарной техники | Северный территориальный отделы: | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение источниками противопожарного водоснабжения населённых пунктов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8. Проектирование и строительство пожарного ДЭПО на один выезд в д. Полупочинки | Территориальный отдел: «Дивеевский» | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение доступности пожаротушения для отдалённых населённых пунктов округа с.Челатьма, д.Полупочинки, д. Крутцы, д.Спасовка | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мобилизационной подготовки на территории Дивеевского муниципального округа Ниж. области на 2021-2026 годы» | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | 9 035 762,0 | 8 874 495,0 | 8 819 495,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Содержание органов повседневного управления единой дежурно-диспетчерской службы Дивеевского муниципального округа. | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития муниципального округа | 6 759 232,0 | 6 739 232,0 | 6 784 232,0 |
| 2.1.1. Содержание органов повседневного управления службы ЕДДС округа | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Содержание органов повседневного управления | 6 039 232,0 | 6 039 232,0 | 6 039 232,0 |
| 2.1.2. Техническое оснащение управления (органа уполномоченного на решение задач в области ГО и ЧС) ГЗ и ПБ и ЕДДС муниципального округа (органа повседневного управления) | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение необходимой технической оснащённости ЕДДС в рамках внедрения АПК «Безопасный город», а также приведение в соответствие с действующим национальным стандартом для решения задач в области ГО, ПБ, ЧС и МП округа | 120 000,0 | 100 000,0 | 120 000,0 |
| 2.1.3. Закупка форменной одежды (футболок поло) для дежурных смен ЕДДС | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение норматива одежды для дежурных смен ЕДДС | 0,0 | 0,0 | 25 000,0 |
| 2.1.4. Услуги связи ЕДДС | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Оплата каналов связи в т.ч. системы 112 | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС мирного и военного времени | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 |  | 2 276 530,0 | 2 135 263,0 | 2 035 263,0 |
| 2.1.1. Издание, распространение рекламной продукции (памятки, листовки) устройство выставок, смотров и конференций по тематике ГО, ГЗ и ЧС | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Пропаганда знаний по тематике ГО, ГЗ и ЧС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. Пропаганда и информирование населения о принимаемых администрацией округа и хозяйствующими субъектами решениях по обеспечению ГО и ЧС, освещение вопросов граждан-ской обороны, гражданской защиты и ЧС природного и техногенного характера в местных СМИ | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Информирование населения о принимаемых администрацией округа и хозяйствующими субъектами решениях по обеспечению ГО и ЧС, освещение вопросов гражданской обороны, гражданской защиты и ЧС природного и техногенного характера в местных СМИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.3. Обучение руководящего состава и должностных лиц по вопросам ГО, защиты населения от ЧС природного и техногенного характера, мобилизационной подготовки | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Контроль за обеспечением эффективной подготовки руководящего состава района к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; Обучение руководителей от администрации Дивеевского муниципального округа в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС | 107 000,0 | 70 000,0 | 70 000,0 |
| 2.2.4. Разработка паспорта безопасности муниципального образования: «Дивеевский муниципальный округ Нижегородской области» | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Разработка паспорта безопасности муниципального образования: «Дивеевский муниципальный округ Нижегородской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.5. Сертификация компьютера (РСП) | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение автоматизированного рабочего места сертифицированным оборудованием | 350 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.6. Обеспечение фельдъегерской связи | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение возможности получения спец.корреспонденции | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| 2.2.7. Оказание услуг по предоставлению VPN каналов связи для передачи данных МАСЦО | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Эксплуатация МАСЦО системы оповещения округа | 324 800,0 | 324 800,0 | 324 800,0 |
| 2.2.8. Оказание услуг по техническому обслуживанию оборудования МАСЦО | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Техническое обслуживание оконечных передающих устройств оборудования МАСЦО | 600 000,0 | 600 000,0 | 600 000,0 |
| 2.2.9. Оплата электроэнергии оборудования МАСЦО. | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение электроэнергией оборудования МАСЦО. | 144 730,0 | 150 463,00 | 150 463,0 |
| 2.2.10. Оснащение пунктов временного размещения и проведение эвакомероприятий | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Оснащение пунктов временного размещения для проведения эвакомероприятий при ЧС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.11. Поддержание необходимого количества финансовых средств, в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Создание целевого финансового резерва для предупреждения и ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий | 300 000,0 | 300 000,0 | 300 000,0 |
| 2.2.12. Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Запасы предназначены для первоочередного обеспечения населения в военное время, а также для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ) при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее – АСДНР) в случае возникновения опасности при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного характера. | 100 000,0 | 100 000,0 | 100 000,0 |
| 2.2.13.Создание запасов средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение 100% неработающего населения округа средствами индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) | 300 000,0 | 540 000,0 | 440 000,0 |
| 2.2.14. Расширение МАСЦО на неохваченные населённые пункты с числом жителей от 50 до 500 чел. | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечить 100% охват населения округа автоматизированной системой оповещения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.14.1 Создание резервов средств оповещения МАСЦО. | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечить старост населённых пунктов переносными средствами оповещения (устройства для усиления голоса) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.14.2. Создание и содержание средств защиты информации МАСЦО | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение информационной безопасности МАСЦО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2021-2026 годы» | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение профилактики экстремизма и терроризма на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | 516 100,0 | 516 800,0 | 516 800,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Профилактика экстремизма и терроризма. | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение профилактики экстремизма и терроризма на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | 516 100,0 | 516 800,0 | 516 800,0 |
| Раздел 1. Антитеррористическая защищенность объектов террористических посягательств |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1 Оказание методической помощи по приведению антитеррористической защищен-ности социально значимых объектов (образования, здраво-охранения, торговли, культуры, спорта, размещения, религиоз-ного культа), объектов транспо-ртного комплекса и мест массового пребывания людей в соответствие установленным требованиям. | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Методическая помощь по вопросу состояния антитеррористической защищенности объектов образования, социальной, жилищной, культурной сферы, энергетики, водоснабжения; пожароопасных объектов и объектов транспортной инфраструктуры, объектов религиозного культа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.2. Издание и распространение листовок и памяток по профилактическим мерам антитеррористического характера, а также действиям при возникновении ЧС | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях возникших при террористическом воздействии на население округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.3. Проведение тренировок в учреждениях округа по профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма. | Управление ГЗ и ПБ; управление образования, отдел культуры и спорта администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Проведение тренировок в учреждениях округа по профилактике заведомо ложных сообщений об актах терроризма | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.4. Обновление и корректировка документов нормативно-правовой базы по безопасности, организация пропускного режима | Управление ГЗ и ПБ; Управление образования, Отдел культуры и спорта администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обновление и корректировка документов нормативно-правовой базы по безопасности в администрации округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1.5. АПК «Безопасный город» обслуживание системы видео-наблюдения на территории с. Дивеево | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обслуживание правоохранительного сегмента видеонаблюдения в с. Дивеево | 500 000,0 | 500 000,0 | 500 000,0 |
| 3.1.1.5.1 Оплата электроэнергии системы видеонабдюдения. |  | 01.01.2025 | 01.01.2027 |  | 16 100,0 | 16 800,0 | 16 800,0 |
| 3.1.1.6. Установка системы видеонаблюдения: - в Елизарьевском Доме культуры - МБДОУ Детский сад № 27 «Колосок»; - МБОУ Суворовская ООШ; - Ф-л. МБОУ «Ивановская ООШ» «Елизарьевская ООШ» - МБОУ ДО «Дом творчества» | Управление образования администрации, Отдел культуры и спорта | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение антитеррористической защищённости объектов образования и культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 2. Работа с молодежью, склонной к деструктивному поведению и наиболее подверженной идеологии терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. Проведение мероприятий по оказанию профилактического адресного воздействия с категориями и лицами, наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма и экстремизма, формирование антитеррористического сознания у учащихся и молодежи | Управление образования администрации, Отдел культуры и спорта | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Проведение мероприятий по оказанию профилактического адресного воздействия с категориями и лицами, наиболее подверженными влиянию идеологии терроризма и экстремизма (учащаяся молодежь) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.2.Реализация Комплекс-ного плана по противодействию идеологии терроризма в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Противодействие идеологии терроризма в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.3. Выявление фактов проживания граждан без регистрации, исключение фактов незаконного использования иностранной рабочей силы | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Исключение фактов незаконного использования иностранной рабочей силы из регионов с повышенной террористической активностью (идеологической пропагандой терроризма и экстремизма) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2.4. Проведение мониторинга экстремистских настроений в молодежной среде | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Проведение мониторинга экстремистских настроений в молодежной среде, изучение сайтов, отслеживание соцсетей и т. д. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 3. Работа с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма, а также подпавшими под ее влияние направленная на устранение причин, условий и обстоятельств, способствующих их вовлечению |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3.1. Выявление фактов проживания граждан без регистрации, исключение фактов незаконного использования иностранной рабочей силы | Отдел культуры и спорта администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Исключение фактов незаконного использования иностранной рабочей силы из регионов с повышенной террористической активностью (идеологической пропагандой терроризма и экстремизма) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.2. Профилактическая работа с лицами отбывающими наказание за совершение преступлений террористической направленности в учреждениях уголовно-исполнительной системы (при наличии) | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Проведение мероприятий по оказанию профилактического адресного воздействия с категориями и лицами отбывающими наказание | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.3. Работа по адаптации и социальной реабилитации лиц, отбывших наказание за совершение преступлений террористической направлен-ности, а также добровольно отказавшихся от террористиче-ской и экстремистской деятель-ности (при наличии) | Управление образования администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Проведение мероприятий по оказанию профилактического адресного воздействия с категориями и лицами отбывших наказание | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.4. Индивидуальная профилактическая работа с родственниками членов банд-формирований (при наличии) | МО МВД России «Дивеевский» | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Индивидуальная профилактическая работа с родственниками членов бандформирований | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.5. Профилактическая работа с лицами, получившими религиозное образование за рубежом, а также по недопуще-нию распространения среди мусульман, проживающих на территории округа, идеологии терроризма (при наличии) | МО МВД России «Дивеевский» | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Проведение мероприятий по оказанию профилактического адресного воздействия с категориями и лицами получившими религиозное образование за рубежом | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.6. Организация работы по противодействию идеологии терроризма среди мигрантов, особенно в отношении выходцев из стран с повышенной террористической активностью (государства Ближнего Востока, Северной Африки, Центрально-Азиатского региона, Афганистан и Пакистан) | МО МВД России «Дивеевский» | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Осуществление мониторинга фактического наличия иностранных граждан (лиц без гражданства), в первую очередь из стран с повышенной террористической опасностью, проживающих, осуществляющих трудовую деятельность на территории муниципального образования. В рамках мониторинга осуществлять оценку межнациональных и межконфессиональных отношений, наличия иных факторов, способствующих радикализации местного мусульманского сообщества и трудовых мигрантов | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3.7. Проведение адресной и индивидуальной работы с прибывающими на территории Дивеевского М.О. лицами из Донецкой, Луганских народных Республик, Запорожской, Херсо-нской областей и индивидуальной профилактиче-ской работы с лицами, подверженными воздействию идеологии терроризма и идей неонацизма, либо подпавшими под их влияние. | Территориальные отделы, МО МВД РФ «Дивеевский» (по согласованию | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Проведение мероприятий по оказанию профилактического адресного воздействия с категориями и лицами прибывающими на территории Дивеевского М.О. лицами из Донецкой, Луганских народных Республик, Запорожской, Херсо-нской областей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел 4 Информационное сопровождение деятельности в области профилактики терроризма |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4.1.Организация деятельности по противодейст-вию идеологии терроризма в СМИ и сети «Интернет», в том числе освещение деятельности АТК МО | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Пропаганда знаний в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма, а также действиям при возникновении ЧС вызванных террористическим актом | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.2. Организация цикла тематических материалов на сайте администрации Дивеевского муниципального округа Ниж. обл., направленных на информирование населения о безопасном поведении в экстремальных ситуациях | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Пропаганда знаний в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма, а также действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций вызванных террористическим актом | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.3. Ведение отдельного раздела «Антитеррор» на официальном сайте администра-ции Дивеевского муниципаль-ного округа и наполнение его информационными материалами | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Пропаганда знаний в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма, а также действиям при возникновении ЧС вызванных террористическим актом | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.4. Привлечение к созданию информационных материалов в сфере противодействия идеологии терроризма квали-фицированных специалистов и профильных медиаструктур | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Пропаганда знаний в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма, а также действиям при возникновении ЧС вызванных террористическим актом | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.5. Использование современных способов доведения информации до целевой аудитории (социальные сети, видео хостинги, интернет-мессенджеры) | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Пропаганда знаний в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма, а также действиям при возникновении ЧС вызванных террористическим актом | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.6. Организовывать подготовку и своевременное распространение востребован-ного у населения антитеррори-стического контента, нацелен-ного на формирование негативного отношения к терроризму, украинскому нацио-нализму и неонацизму, а также неприятие идей массовых убийств, разъяснение социальной значимости профи-лактической деятельности органов власти и популяри-зацию лиц, отличившихся в борьбе с терроризмом. При организации данной работы учитывать информационные потребности и умонастроения целевых групп, а также актуальную информационную повестку исходя из материалов, размещаемых в наиболее популярных федеральных и региональных средствах мас-совой информации, на ресурсах информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», прежде всего в социальных сетях и мессенджерах (пункт 4.1.1. Комплексного плана). | Управление ГЗ и ПБ Информационный сектор, Управление образования, отдел культуры | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Пропаганда знаний в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма, а также действиям при возникновении ЧС вызванных террористическим актом | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.7. Содействовать функционированию Единой системы противодействия распространению недостоверной информации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», в рамках которой оперативно реагировать на попытки психологического воздействия на население со стороны международных террористических организаций, украинских специальных служб, националистических и неона-цистских организаций, западных пропагандистских центров путем доведения сведений, опровергающих ложные новости и (или) дискредитирующих их источники, а также раскрываю-щих позитивную роль органов власти по противодействию терроризму и преступной деяте-льности киевского режима. Для максимального профила-ктического охвата населения использовать социальные сети, мессенджеры и иные средства электронной коммуникации (пункт 4.1.2. Комплексного плана). | Управление ГЗ и ПБ Информационный сектор, Управление образования, отдел культуры | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Пропаганда знаний в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма, а также действиям при возникновении ЧС вызванных террористическим актом | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4.8. Обеспечивать фор-мирование и функционирование электронного каталога антитер-рористических материалов (текстовых, графических, аудио и видео) с предоставлением к нему свободного доступа, прежде всего для использо-вания при проведении общепрофилактических, адрес-ных, индивидуальных и информационно-пропагандист-ских мероприятий (пункт 4.1.3. Комплексного плана) | Управление ГЗ и ПБ Информационный сектор, Управление образования, отдел культуры | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Пропаганда знаний в области противодействия идеологии терроризма и экстремизма, а также действиям при возникновении ЧС вызванных террористическим актом | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа на 2021-2026 гг.» | Управление ГЗ и ПБ Информационный сектор, Управление образования, отдел культуры | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа | 23 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| Основное мероприятие 4.1. Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Управление ГЗ и ПБ Информационный сектор, Управление образования, отдел культуры | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального округа | 23 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |
| 4.1.1. Оборудование пляжей организованных мест отдыха на водных объектах округа (пляжей) | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Организация безопасного отдыхом населения на водных объектах округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2.Проведение профилактических рейдов по водным объектам в зимний и летний периоды с вручением памяток по безопасному поведению на воде | Территориальные отделы; Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Организация патрулирования водных объектов мест массового отдыха населения в период купального сезона. Установка аншлагов о запрете купания, выхода на лёд | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. Анализ проб воды на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение контроля за состоянием воды в водоёмах и соответствие её санитарно-эпидемиологическим нормам | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.4. Мониторинг гидрологической обстановки на водных объектах Дивеевского муниципального округа в период весеннего половодья | Территориальные отделы; Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение мониторинга гидрологической обстановки на водных объектах Дивеевского муниципального округа в период весеннего половодья с целью недопущения возникновения ЧС | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.5. Обеспечение безопасности при проведении мероприятий на водных объектах, связанных с Православным праздником «Крещение Господне» | Территориальные отделы | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение безопасности купания при проведении мероприятий на водных объектах округа, связанных с Православным праздником «Крещение Господне» | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.6. Издание и распространение памяток по безопасности на воде. | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обеспечение информирования населения мерам безопасности на водных объектах | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 4.1.7.Техническое освидетель-ствование мест организованного отдыха людей обследование с использованием плавсредств и пешим порядком (по берегу) на пригодность к эксплуатации | Территориальные отделы | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Обследование водоёмов округа с использованием плавсредств и пешим порядком (по берегу) на пригодность для организованного отдыха населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.8. Проведение акции «Чистый берег» по очистке прибрежной полосы водоемов | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Очистка прибрежной полосы водоемов от бытового мусора, растительных остатков и т. д. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.9. Оборудование мест организованного отдыха людей на водных объектах средствами наглядной агитации. Изготовление (приобретение) и установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания, либо выхода на лёд. | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Оборудование мест организованного отдыха людей на водных объектах средствами наглядной агитации. Изготовление (приобретение) и установка на необорудованных для отдыха и купания водоемах знаков о запрете купания, либо выхода на лёд. | 18 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 |
| 4.1.10. Разработка и представление на утверждение в ГУ МЧС РФ по НО Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | Управление ГЗ и ПБ администрации | 01.01.2025 | 01.01.2027 | Разработка и представление на утверждение в ГУ МЧС РФ по НО Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах | 0,0 | 0,0 | 0,0 |